## Planning Détaillé
Semaine | Phase | Tâche | Responsable | Support | Durée (j) | Dépendances | État | Notes
S1 | Compréhension & Design | Relire cahier des charges + planifier faits/dimensions | A (Chef de projet / Architecte) | C | 5 | Aucune | À faire | Lister faits et dimensions principaux
S1 | Compréhension & Design | Data profiling & exploration des CSV | B (Lead ETL) | E | 5 | Aucune | À faire | Types, valeurs manquantes, incohérences
S1 | Compréhension & Design | Définir KPIs et formules de calcul | C (Data Quality) | A | 5 | Aucune | À faire | CA, profit, délais, retards, etc.
S1 | Compréhension & Design | Esquisser wireframes des dashboards | D (Power BI) | A | 5 | Aucune | À faire | Ventes, Clients, Produits, Logistique, Synthèse
S1 | Compréhension & Design | Choix SGBD + configuration environnement | E (DBA) | A | 5 | Aucune | À faire | SGBD, schéma, conventions de nommage
S2 | Design Technique | Concevoir schéma en étoile (fact/dimensions) | A (Chef de projet / Architecte) | C, E | 5 | S1 - KPIs & profiling | À faire | Modèle conceptuel + logique
S2 | Design Technique | Mapping source → dimensions/faits (flux ETL) | B (Lead ETL) | A | 5 | S1 - Profiling | À faire | Dictionnaire de mapping complet
S2 | Design Technique | Lister besoins Power BI par dashboard | D (Power BI) | A | 5 | S1 - Wireframes | À faire | Champs et mesures nécessaires
S2 | Design Technique | Créer schéma physique BD (tables, PK/FK, index) | E (DBA) | B | 5 | S1 - Environnement, S2 - Schéma en étoile | À faire | Tables, PK/FK, index de base
S2 | Design Technique | Valider modèle DW avec l'équipe | A (Chef de projet / Architecte) | B, C, D, E | 2 | S2 - Schéma en étoile | À faire | Revue globale et validation
S3 | ETL v1 & Dimensions | Développer scripts d'extraction des CSV | B (Lead ETL) | E | 5 | S2 - Design ETL | À faire | Scripts réutilisables / paramétrables
S3 | ETL v1 & Dimensions | Remplir tables de dimensions (temps, produit, client, localisation, shipping) | B (Lead ETL) | E, C | 5 | S2 - Schéma physique | À faire | Data cleansing basique
S3 | ETL v1 & Dimensions | Implémenter règles de calcul des KPIs | C (Data Quality) | B | 5 | S1 - KPIs définis | À faire | Délai réel, retard, profit, ratios
S3 | ETL v1 & Dimensions | Mettre en place modèle Power BI (relations + mesures de base) | D (Power BI) | E | 5 | S2 - Besoins Power BI | À faire | Relations, premières mesures DAX
S3 | ETL v1 & Dimensions | Revue ETL v1 et ajustements | A (Chef de projet / Architecte) | B, C | 3 | S3 - ETL v1 | À faire | Alignement avec cahier des charges
S4 | Facts & Data Quality | Charger la table de faits (fact_orders) + gérer doublons/manquants | B (Lead ETL) | E, C | 5 | S3 - Dimensions & KPIs | À faire | Chargement complet et stable
S4 | Facts & Data Quality | Implémenter contrôles qualité (comptages, totaux, cohérence) | C (Data Quality) | B, E | 5 | S3 - Règles KPI | À faire | Rapports de contrôle qualité
S4 | Facts & Data Quality | Construire dashboards Ventes, Clients, Produits | D (Power BI) | C | 5 | S3 - Modèle Power BI | À faire | 3 rapports prêts à démonstration
S4 | Facts & Data Quality | Valider conformité fonctionnelle des dashboards | A (Chef de projet / Architecte) | C, D | 2 | S4 - Dashboards | À faire | Scénarios d'usage validés
S5 | Optimisation & Logistique | Optimiser requêtes et indexation | B (Lead ETL) | E | 5 | S4 - Faits chargés | À faire | Analyse de performance, index, vues
S5 | Optimisation & Logistique | Finaliser & documenter KPIs (doc interne) | C (Data Quality) | A | 5 | S4 - Qualité OK | À faire | Tableau des KPIs + formules
S5 | Optimisation & Logistique | Créer dashboard Logistique (délais, retards, modes d'expédition) | D (Power BI) | B, C | 5 | S4 - Faits & KPIs | À faire | Rapport Logistique complet
S5 | Optimisation & Logistique | Organiser et conduire tests utilisateurs | A (Chef de projet / Architecte) | D | 5 | S4 - Dashboards | À faire | Retour utilisateurs collecté
S6 | Tests & Validation | Recette fonctionnelle complète end-to-end | Tous |  | 3 | S5 - Dashboards & optimisation | À faire | Jeux de tests couvrant tous les cas
S6 | Tests & Validation | Corrections de bugs & ajustements finaux | Tous |  | 2 | S6 - Recette | À faire | Corrections validées
S6 | Tests & Validation | Préparation du livrable final (hors doc formelle) | A (Chef de projet / Architecte) | Tous | 1 | S6 - Bugs corrigés | À faire | Pack final DW + reports

## Jalons
Semaine | Jalon | Critères de succès | Responsable | Statut
S1 | Compréhension partagée | Cahier des charges relu, données profilées, KPIs listés, wireframes validés | A | À faire
S2 | Design technique approuvé | Schéma en étoile validé, architecture DW définie, mapping ETL clair | A, E | À faire
S3 | Dimensions chargées | Dimensions principales remplies, règles KPI implémentées | B, C | À faire
S4 | Table de faits opérationnelle | fact_orders chargée, qualité validée, premiers dashboards en place | B, C, D | À faire
S5 | Dashboards complets & optimisés | Dashboards ventes/clients/produits/logistique utilisables, requêtes performantes | D, B, E | À faire
S6 | Livrable validé | Recette OK, corrections appliquées, prêt pour soutenance/documentation | A, Tous | À faire

## Ressources
Personne | Rôle/Titre | Expertise principale | S1 (%) | S2 (%) | S3 (%) | S4 (%) | S5 (%) | S6 (%)
A | Chef de projet / Architecte DW | Architecture, coordination, validation fonctionnelle | 100 | 80 | 40 | 40 | 60 | 80
B | Lead ETL / Data Engineer | ETL, SQL/Python, pipelines de données | 80 | 80 | 100 | 100 | 80 | 60
C | Data Quality & KPI Manager | Règles de gestion, contrôles qualité, KPIs | 80 | 100 | 100 | 100 | 80 | 60
D | BI Developer / Power BI | Modèles tabulaires, DAX, dashboards | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 80
E | DBA / Infrastructure | SGBD, schéma physique, performance | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60

## Risques
ID | Description du risque | Probabilité | Impact | Mitigation
R1 | Mauvaise compréhension des données (champs, significations) | Moyenne | Élevé | Profiling détaillé S1, échanges réguliers, data dictionary à jour
R2 | Complexité ETL plus élevée que prévu | Moyenne | Élevé | Design ETL détaillé S2, petits POC dès S3
R3 | Performance DW insuffisante pour les requêtes | Faible | Moyen | Indexation, optimisation S5, tests de charge basiques
R4 | Désalignement entre DW et besoins BI | Faible | Moyen | Réunions A-D hebdomadaires, validation intermédiaire des dashboards
R5 | Données sources très incomplètes ou bruitées | Faible | Élevé | Stratégie de nettoyage et d'imputation, KPIs marquant les données peu fiables
R6 | Changement de périmètre en cours de projet | Moyenne | Moyen | Figer périmètre après S2, toute demande tardive = version future

## Checkpoints
Semaine | Jour | Type de réunion | Durée | Objectif principal | Responsable
S1 | Vendredi | Standup + Design review | 30 min | Compréhension commune des données, KPIs, wireframes | A
S2 | Vendredi | Architecture review | 45 min | Valider schéma en étoile, schéma physique, mapping ETL | A, E
S3 | Vendredi | ETL demo + progress | 30 min | Montrer dimensions chargées, premiers calculs KPIs | B
S4 | Vendredi | Data quality + BI review | 45 min | Valider table de faits, contrôles qualité, premiers dashboards | C, D
S5 | Vendredi | Final review + plan de tests | 30 min | Dashboards complets, optimisation faite, plan de recette défini | A
S6 | Vendredi | Validation finale | 30 min | Recette OK, pas de blocking bugs, prêt pour documentation/soutenance | A